## LaTiPee
STT | Tên công việc | Ngày thực hiện | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu |  |  |  | Bản đặc tả yêu cầu
2 | Chức năng | 20/6/2023 | 20/6/2023 | Nhóm | Bản đặc tả chức năng | done
3 | Thiết kế giao diện | 25/6/2023 | 12/7/2023 | Tâm & Tiến |  | doing
4 | Thiết kế CSDL | 24/6/2023 | 27/6/2023 | Nguyên & Tâm & Khải |  | doing
5 | Code chức năng | 13/7/2023 |  | Nguyên & Khải |  | todo
6 | Đăng ký
7 | Đăng nhập
8 | Quên mật khẩu | [5 empty] | Đặc tả chức năng
9 | Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục
10 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | [5 empty] | STT | Tên chức năng | Mô Tả
11 | Xem chi tiết sản phẩm | [5 empty] | 1 | Đăng ký | Cho phép NSD tạo tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng
12 | Giỏ hàng | [5 empty] | 2 | Đăng nhập | Cho phép NSD đăng nhập vào ứng dụng bằng tên đăng nhập và mật khẩu
13 | Thanh toán | [5 empty] | 3 | Quên mật khẩu | Cho phép NSD tạo lại mật khẩu mới khi NSD đã quên mật khẩu cũ
14 | Quản lý đơn hàng | [5 empty] | 4 | Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục | Cho phép NSD lọc các sản phẩm nào sẽ được hiển thị trên trang tìm kiếm
15 | Đánh giá và nhận xét | [5 empty] | 5 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | Cho phép NSD tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà NSD muốn tìm bằng từ khóa
16 | Khuyến mãi, giảm giá | [5 empty] | 6 | Xem chi tiết sản phẩm | Khi NSD click vào một sản phẩm cụ thể, người dùng có thể xem được chi tiết các thông tin của sản phẩm
17 | Quy trình giao hàng | [5 empty] | 7 | Giỏ hàng | Cho phép NSD lưu những sản phẩm muốn mua lại vào danh sách giỏ hàng, xem lại danh sách sản phẩm ở trong giỏ hàng
18 | Thống kê doanh thu cho shop | [5 empty] | 8 | Thanh toán | Tạo phương thức thanh toán trực tuyến
19 | Đăng bán sản phẩm cho shop | [5 empty] | 9 | Quản lý đơn hàng | Cho phép người dùng xem lại lịch sử đơn hàng của mình
20 | Kiểm duyệt sản phẩm | [5 empty] | 10 | Đánh giá và nhận xét | Cho phép NSD đã mua hàng để lại đánh giá sản phẩm
21 | Khóa và mở khóa tài khoản | [5 empty] | 11 | Khuyến mãi, giảm giá | ADMIN và Chủ shop có thể tạo và điều chỉnh các khuyến mãi giảm giá
22 | Phân quyền tài khoản | [5 empty] | 12 | Quy trình giao hàng | Cho biết các trạng thái của đơn hàng khi đã đặt hàng
[7 empty] | 13 | Thống kê doanh thu cho shop | Doanh thu đơn hàng bán được cho các chủ shop
[7 empty] | 14 | Đăng bán sản phẩm cho shop | Cho phép các chủ shop có quyền đăng bán, chỉnh sửa sản phẩm của lên trang của mình
[7 empty] | 15 | Kiểm duyệt sản phẩm | Kiểm duyệt nội dung sản phẩm trước khi đăng lên
[7 empty] | 16 | Khóa và mở khóa tài khoản | Cho phép admin khóa và mở khóa các tài khoản được chỉ định
[7 empty] | 17 | Phân quyền tài khoản | Phân quyền hoạt động của các loại tài khoản (admin, users, shop, shop mall, shipper)

## Biên bản họp
Biên bản cuộc họp
STT | Nội dung | Địa điểm
| 20/6/2023 | Online
1 | Thống nhất lại chức năng của web
2 | Tiến muốn đổi đề tài do độ khó của project
3 | Khải tìm được tài liệu cốt lõi nên vẫn tiếp tục project
4 | Thảo luận về ngôn ngữ sẽ sử dụng trong project
5 | Chốt các deadline: demo front , tìm hiểu ngôn ngữ liên quan , bắt đầu code