## LaTiPee
STT | Tên công việc | Ngày thực hiện | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu |  |  |  | Bản đặc tả yêu cầu
2 | Chức năng | 20/6/2023 | 20/6/2023 | Cả nhóm | Bản đặc tả chức năng | done
3 | Thiết kế giao diện | 25/6/2023 | 18/7/2023 | Tâm & Tiến & Khải | Giao diện người dùng | done
4 | Thiết kế CSDL | 10/7/2023 | 19/7/2023 | Nguyên & Tâm & Khải |  | done
5 | Setup Json | 21/7/2023 | 21/7/2023 | Nguyên |  | done
6 | Code chức năng | 21/7/2023 |  | Nguyên & Khải |  | doing
7 | Đăng ký | 21/7/2023 | 22/7/2023 | Nguyên |  | done
8 | Đăng nhập | 21/7/2023 | 22/7/2023 | Nguyên |  | done
9 | Quên mật khẩu | [5 empty] | Đặc tả chức năng
10 | Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục
11 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | [5 empty] | STT | Tên chức năng | Mô Tả
12 | Xem chi tiết sản phẩm | [5 empty] | 1 | Đăng ký | Cho phép NSD tạo tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng
13 | Giỏ hàng | [5 empty] | 2 | Đăng nhập | Cho phép NSD đăng nhập vào ứng dụng bằng tên đăng nhập và mật khẩu
14 | Thanh toán | [5 empty] | 3 | Quên mật khẩu | Cho phép NSD tạo lại mật khẩu mới khi NSD đã quên mật khẩu cũ
15 | Quản lý đơn hàng | [5 empty] | 4 | Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục | Cho phép NSD lọc các sản phẩm nào sẽ được hiển thị trên trang tìm kiếm
16 | Đánh giá và nhận xét | [5 empty] | 5 | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa | Cho phép NSD tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà NSD muốn tìm bằng từ khóa
17 | Khuyến mãi, giảm giá | [5 empty] | 6 | Xem chi tiết sản phẩm | Khi NSD click vào một sản phẩm cụ thể, người dùng có thể xem được chi tiết các thông tin của sản phẩm
18 | Quy trình giao hàng | [5 empty] | 7 | Giỏ hàng | Cho phép NSD lưu những sản phẩm muốn mua lại vào danh sách giỏ hàng, xem lại danh sách sản phẩm ở trong giỏ hàng
19 | Thống kê doanh thu cho shop | [5 empty] | 8 | Thanh toán | Tạo phương thức thanh toán trực tuyến
20 | Đăng bán sản phẩm cho shop | [5 empty] | 9 | Quản lý đơn hàng | Cho phép người dùng xem lại lịch sử đơn hàng của mình
21 | Kiểm duyệt sản phẩm | [5 empty] | 10 | Đánh giá và nhận xét | Cho phép NSD đã mua hàng để lại đánh giá sản phẩm
22 | Khóa và mở khóa tài khoản | [5 empty] | 11 | Khuyến mãi, giảm giá | ADMIN và Chủ shop có thể tạo và điều chỉnh các khuyến mãi giảm giá
23 | Phân quyền tài khoản | [5 empty] | 12 | Quy trình giao hàng | Cho biết các trạng thái của đơn hàng khi đã đặt hàng
[7 empty] | 13 | Thống kê doanh thu cho shop | Doanh thu đơn hàng bán được cho các chủ shop
[7 empty] | 14 | Đăng bán sản phẩm cho shop | Cho phép các chủ shop có quyền đăng bán, chỉnh sửa sản phẩm của lên trang của mình
[7 empty] | 15 | Kiểm duyệt sản phẩm | Kiểm duyệt nội dung sản phẩm trước khi đăng lên
[7 empty] | 16 | Khóa và mở khóa tài khoản | Cho phép admin khóa và mở khóa các tài khoản được chỉ định
[7 empty] | 17 | Phân quyền tài khoản | Phân quyền hoạt động của các loại tài khoản (admin, users, shop, shop mall, shipper)

## Biên bản họp
Biên bản cuộc họp
STT | Nội dung | Địa điểm
| 20/6/2023 | Online
1 | Thống nhất lại chức năng của web
2 | Tiến muốn đổi đề tài do độ khó của project
3 | Khải tìm được tài liệu liên quan nên vẫn tiếp tục project
4 | Thảo luận về ngôn ngữ sẽ sử dụng trong project (HTML, CSS, NodeJS, SQL)
5 | Chốt các deadline: demo front , tìm hiểu ngôn ngữ liên quan , bắt đầu code
| 02/07/2023 | Online
1 | Nguyên hỏi Tiến với Tâm về tiến độ công việc của phần giao diện.
2 | Tiến gần hoàn thành "đơn hàng gần đây" và Tiến dự định sẽ hoàn thành đến thứ 4
3 | Tâm đã hoàn thành form shipper, chi tiết sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm
4 | Khải nói đã làm xong form Đăng nhập, đăng kí và đang làm quên mật khẩu
| 09/07/2023 | Online
1 | Tâm với Tiến không biết sử dụng github
2 | Khải hỏi về thời gian rảnh để hướng dẫn Tâm và Tiến sử dụng github
3 | Khải nói sẽ bổ sung thêm form thông báo lỗi, sửa và bổ sung phần front
4 | Khải kêu sẽ sắp xếp lại folder sau khi Tâm và Tiến gửi bài(do cả 2 gửi bài khá lộn xộn)
5 | Nguyên góp ý với Tâm và Tiến hãy sử dụng github destop làm bài để tránh việc gửi bài lộn xộn và tốn thời gian chỉnh sửa
6 | Tâm và Tiến tham khảo về cách thiết kế của một số trang web
| 16/07/2023 | Online
1 | Khải nói về những form mà mình đã được chỉnh sửa, bổ sung thêm
2 | Nguyên nói sẽ hoàn thành DBO sớm nhất có thể
3 | Nguyên hướng dẫn liên kết FrontEnd và BackEnd
| 23/07/2023 | Online
1 | Nguyên đã setup Json và chức năng đăng kí, đăng nhập
2 | Thảo luận các chức năng
3 | Cân nhắc loại bỏ một số chức năng nếu không đủ tiến độ
4 | Thảo luận cách lưu dữ liệu hình ảnh vào folder và path
5